## 县乡村三级矛调经费项目绩效自评表
县乡村三级矛调经费项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 县乡村三级矛调经费
主管部门 |  | 中国共产党隰县委员会政法委员会-130001 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党隰县委员会政法委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目现申请资金50000元，为了深入贯彻落实中央、省、市关于矛盾纠纷大调解工作的有关文件精神，进一步建立和完善我县基层社会治理体制和工作机制，有效化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，有效预防和减少民间纠纷的发生，防止矛盾纠纷激化转为刑事案件和非正常死亡事件，提高人民群众的法制观念和道德水平，达到预防和减少犯罪，促进社会长期稳定的目的。把矛盾排查工作作为一项重点工作，集中精力，集中力量，认真抓紧、抓好、抓实。 |  |  |  |  | 补助资金5万元，补助标准合理性：合理；下乡调解次数：10；资金发放及时性：及时；控制在预算资金范围内：50000；受益人群满意度：95%；印刷资料：200；长效管理制度：完善；提高人民群众法制观念：提高；预算执行率：100%一年来，我们创新县乡村三级矛调工作新机制，有效激发了各级矛调机构工作积极性，三级矛调机构通力协作，有效化解了事关群众切身利益的矛盾，维护了社会的和谐稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 下乡调解次数 | =10次 |  | 10次 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传条幅 | =10条 |  | 8条 |  | 10 | 8 | 资金紧缺，减少条幅数
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷资料 | =200册 |  | 200册 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 补助标准合理性 | 合理 |  | 100% |  | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 |  | 100% |  | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | =50000元 |  | 50000元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 提高人民群众法制观念 | 提高 |  | 100% |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 县乡村三级矛调工作是维护社会大局稳定，创新社会基层治理的重要手段，一年来各级矛调中心以化解矛盾纠纷为己任，切实履行工作职责，通过四项调解，化解了一大批基层矛盾纠纷，矛调员队伍日渐完善，工作能力素质不断提高，确保了平安建设的基层基础保障。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：矛调员队伍能力综合素质还需进一步提升。因资金紧缺，导致分配不均。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加大矛调员队伍培训力度，建立日常培训学习机制，邀请优秀矛调先进工作者进行培训演讲，切实提升能力
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 提高预算管理效率，做好预算执行工作，推进财政收支管理的科学化、精细化。
|  |  | 对资金管理的建议： | 县乡村三级矛调项目经费的使用和管理要体现工作数量和质量相结合，必需按照统筹规划合理分配的原则，实行项目管理，进一步规范和加强项目资金的管理，保障资金的安全。提高资金使用率。
|  |  | 项目管理的建议： | 1、创新工作机制。 2、加强三级矛调人员的培训。 3、加强考核，奖优有罚劣，提升工作积极性。
|  |  | 其他： | 加强政策文件学习，加大实地调查研究，提高绩效自评准确度。