## 223-隰县陡坡乡中心学校 学生营养餐 临财教【2021】12
223-隰县陡坡乡中心学校 学生营养餐 临财教【2021】125号 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 223-隰县陡坡乡中心学校 学生营养餐 临财教【2021】125号
主管部门 |  | 隰县陡坡乡中心学校-223001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县陡坡乡中心学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | -- | 100 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的实施使每一位学生受益不仅增强了学生体质，为学生学业提供有力保障。我学校采用企业供餐，供餐标准每人每天4元，供需资金0.1万元。 |  |  |  |  | 用于2021年义务教育阶段学校营养改善计划。我学校采用企业供餐，供餐标准每人每天4元，供需资金0.4万元。拨付资金学生人数：6人；补助标准合理性：合理；资金拨付及时性：及时；项目需求资金：0.4万元；提高学生身体素质：提高；长效管理机制：完善；社会公众满意度：95%；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付资金学生人数 | 6人 |  | 6人 |  | 12.9 | 12.9
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助标准合理性 | 合理 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目需求资金 | 0.1万元 |  | 0.4万元 |  | 12.85 | 12.85 | 春秋两季全年
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高学生身体素质 | 提高 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >=95% |  | 95% |  | 12.85 | 12.85
总分 | [7 empty] | 100 | 100
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 结合学校实际情况，制定和完善配套的专项资金管理制度，保障专项资金的使用，对项目执行未到位为、进度执行缓慢的，采取有效的控制手段，推动项目的良性发展。提高资金使用效率。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 预算编制和执行偏差问题 资金分配依据不充分、成本费用控制不够精细、项目管理设置不够完善
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 为提高学生身体素质，学校遵循党的教育方针，根据上级文件精神，结合学校教育实际特制定绩效考核预算发放办法。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 进一步加强预算管理意识预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性、和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到先预算后开支，提高财政资金的使用效益
|  |  | 对资金管理的建议： | 做好资金使用管理办法、成立资金专项使用小组充分评估评价。使资金分配合理、依据充分制定相关完善政策、合理安排资金支付进度、提高资金均衡使用效率。
|  |  | 项目管理的建议： | 项目经费应严按照预算执行，规范管理、绩效引导、保证各项目按质按量按时完成。项目实施全过程都应有严格的内控机制。实施前幼预算、实施后有项目绩效评价达到管理要求。
|  |  | 其他： | 无