## 三零创建经费项目绩效自评表
三零创建经费项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 三零创建经费
主管部门 |  | 中国共产党隰县委员会政法委员会-130001 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党隰县委员会政法委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目2020年开始实施，现申请2021年资金8万元。覆盖全县村（社区）、企事业单位等所有创建主体，成立由县委书记，政府县长任双组长的领导小组，设立领导小组办公室，设在县委政法委，负责统筹协调全县创建工作。2021年重点突破，系统推进。解决一批影响社会稳定的重点、难点问题。扎实推进各项工作，确保创建工作稳步实施，有力化解群众反映最突出问题，提升基层社会治理能力。2022年底，全县实现100%的村（社区）、90%以上的企业和单位达到“三零”创建工作标准，社会治理能力和水平明显提升，人民群众获得感、幸福感、安全感大大提升，助推平安隰县建设向纵深发展。 |  |  |  |  | 完成时间：2021；保障单位正常运转：保障；控制在预算资金范围内：8；开始时间：2020年1月；打印份数：10000；受益人群满意度：95%；补助标准合格性：合格；长效管理制度：完善；预算执行率：100%，在三零创建工作中，我们精准策划，科学安排，使全县三零创建持续推进，各种案件事故发生率明显下降。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 打印份数 | >=10000份 |  | 10000份 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传标语 | >=50条 |  | 40条 |  | 10 | 8 | 按有限的资金合理安排印刷
| 产出指标 | 质量指标 | 补助标准合格性 | 合格 |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | =2021年12月 |  | 2021年12月 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 开始时间 | =2020年1月 |  | 2020年1月 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | =8万元 |  | 8万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 保障单位正常运转 | 保障 |  | 100% |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 三零单位创建是基层社会治理重要举措，围绕零案件、零事故、零上访，县委政法委做好顶层设计，出台工作方案和相关配套文件，深入调研，加大宣传，举办知识竞赛等，切实营造浓厚工作氛围，为全县平安建设工作做出了应有的贡献。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 宣传标语方面，在有限的资金上合理安排印刷，因此减少宣传标语条数。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 要加大对政策文件的学习运用，切实将文件精神转化成工作实效。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 提高预算管理效率，做好预算执行工作，推进财政收支管理的科学化、精细化。
|  |  | 对资金管理的建议： | 三零创建项目经费的使用和管理要体现工作数量和质量相结合，必需按照统筹规划合理分配的原则，实行项目管理，进一步规范和加强项目资金的管理，保障资金的安全。提高资金使用率，更好地为全县稳定工作服务。
|  |  | 项目管理的建议： | 1、加强学习，提高工作人员的公信力。 2、加强管理，广泛宣传，提高广大群众政策知晓率和满意度。
|  |  | 其他： | 加强政策文件学习，加大实地调查研究，提高绩效自评准确度。