## 中央专项彩票公益金乡村学校少年宫项目_Sheet2
中央专项彩票公益金乡村学校少年宫项目 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 中央专项彩票公益金乡村学校少年宫项目
主管部门 |  | 隰县黄土镇中心学校-219001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县黄土镇中心学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | -- | 100 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以兴趣小组为单位，开展各类课外活动，根据学生兴趣爱好和学校各功能室的设置，成立相应的辅导小组，制定活动方案，在课余时间和节假日组织学生开展本小组课外活动。项目所需资金1.5万元。 |  |  |  |  | 为全面贯彻落实党的十七大精神和中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》的精神，坚持科学发展观，坚持以人为本，促进农村孩子健康成长和全面发展，让广大农村学生享受到与城区未成年人一样的素质教育，巩固和提高农村学校少年宫活动成果，充分突显乡村少年宫的特殊教育职能，严格规范少年宫内部管理，加强队伍建设，提升人才培育水准，将少年宫工作全面协调的发展。项目验收合格率（%）：100%；资金拨付及时性（%）：100%；项目所需资金：1.5万元；校园环境改善：改善；长效管理制度：完善；社会公众满意度：95%；少年宫活动人数：362人；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 少年宫活动人数 | 362人 |  | 362人 |  | 12.9 | 12.9
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目所需资金 | 1.5万元 |  | 1.5万元 |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 校园环境改善 | 改善 |  | 95% |  | 12.85 | 12.21 | 改善面积未全部到位
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 93% |  | 12.85 | 11.95 | 制度建设不完善
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >=95% |  | 93% |  | 12.85 | 12.58 | 满意度有待提高
总分 | [7 empty] | 100 | 98.19
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 结合学校实际情况，制定和完善配套的专项资金管理制度，保障专项资金的使用，对项目执行未到位为、进度执行缓慢的，采取有效的控制手段，推动项目的良性发展。提高资金使用效率。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 制度建设不够规范，资金有限，请不到特别专业的教师，导致开设课程有限。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 随着社会的快速发展，家长的要求不断提高 ，除了需要孩子学好文化课，还非常注重从不同方面发展其艺术素质，目前的现状是学生的潜能不能得到充分发挥。乡村少年宫正是利用学校的现有教育资源和活动场所，使基础教育向素质教育，综合能力培养延伸，培养学生广泛的兴趣和爱好，满足孩子们的课外活动需求，实现快乐学习、快乐活动，健康成长，全面发展。进一步加强预算管理意识预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性、和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到先预算后开支，提高财政资金的使用效益。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 进一步加强预算管理意识预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性、和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到先预算后开支，提高财政资金的使用效益。
|  |  | 对资金管理的建议： | 做好资金使用管理办法、成立资金专项使用小组充分评估评价。使资金分配合理、依据充分制定相关完善政策、合理安排资金支付进度、提高资金均衡使用效率。
|  |  | 项目管理的建议： | 项目经费应严按照预算执行，规范管理、绩效引导、保证各项目按质按量按时完成。项目实施全过程都应有严格的内控机制。实施前幼预算、实施后有项目绩效评价达到管理要求。
|  |  | 其他： | 无