## Sheet2
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|  |  |  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  |  | 隰县市政设施提升及维修工程
主管部门及代码 |  |  | 隰县住房保障和城乡建设管理局-141001 |  | 实施单位 |  | 隰县住房保障和城乡建设管理局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 200.0 | 年度资金总额： |  | 200
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.0 | 其中：中央财政资金 |  | 0.0
|  |  | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 县级（区、县级市）财政资金 | 200.0 | 县级（区、县级市）财政资金 |  | 200.0
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 该项目建设内容包括：新建1座公共厕所，街道、雨污水管维修，拆除破损街道2094.7㎡，街道铺装4189.46㎡，新建雨水检查井18座，新建铸铁圆井盖及井圈22套，路沿石安装216m；巷道硬化576㎡；东街剧院室外铺装936㎡；太和路新建限高架1座。现申请资金200万元，资金来源：县财政拨款。
立项依据 |  |  | 隰行审发【2020】93号隰县行政审批服务管理局关于隰县市政设施提升及维修工程可行性研究报告的批复。
项目设立必要性 |  |  | 随着隰县县城经济的发展，县城人口数量不断增加，需进一步加强城市公共设施和生态环境的建设。城市公共卫生设施已经成为城市规划、建设、管理中的一项重要工作。本项目的建设将进一步完善隰县县城公共卫生设施，方便城市居民必备的生活条件。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程建设监理制、工程合同管理制度，安全施工制度、资金管理制度、内控制度等。
项目实施计划 |  |  | 1、2021年7月前前期手续 办理完结；2、2021年7月2日至2021年9月30日为项目施工阶段；3、2021年10月竣工验收并投入使用。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 该项目建设内容包括：新建1座公共厕所，街道、雨污水管维修，拆除破损街道2094.7㎡，街道铺装4189.46㎡，新建雨水检查井18座，新建铸铁圆井盖及井圈22套，路沿石安装216m；巷道硬化576㎡；东街剧院室外铺装936㎡；太和路新建限高架1座。现申请资金200万元，该项目的实施进一步完善城市基础设施条件，提高城市载体功能，有效改善隰县城区公共厕所卫生问题，改善人居环境，方便群众，满足了人民群众的精神需求，提高了人民群众生活品质，提升城市文化品位。 |  |  |  |  | 该项目建设内容包括：新建1座公共厕所，街道、雨污水管维修，拆除破损街道2094.7㎡，街道铺装4189.46㎡，新建雨水检查井18座，新建铸铁圆井盖及井圈22套，路沿石安装216m；巷道硬化576㎡；东街剧院室外铺装936㎡；太和路新建限高架1座。现申请资金200万元，该项目的实施进一步完善城市基础设施条件，提高城市载体功能，有效改善隰县城区公共厕所卫生问题，改善人居环境，方便群众，满足了人民群众的精神需求，提高了人民群众生活品质，提升城市文化品位。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建公共厕所 | =1座 |  | 数量指标 | 新建公共厕所 | =1座
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除破损街道 | =2094.7㎡ |  | 数量指标 | 拆除破损街道 | =2094.70㎡
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 街道铺装 | =4189.46㎡ |  | 数量指标 | 街道铺装 | =4189.46㎡
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建雨水检查井 | =18座 |  | 数量指标 | 新建雨水检查井 | =18座
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建铸铁圆井盖及井圈 | =22套 |  | 数量指标 | 新建铸铁圆井盖及井圈 | =22套
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 路沿石安装 | =216m |  | 数量指标 | 路沿石安装 | =216m
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 巷道硬化 | =576㎡ |  | 数量指标 | 巷道硬化 | =576㎡
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建限高架 | =1座 |  | 数量指标 | 新建限高架 | =1座
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 室外铺装 | =936㎡ |  | 数量指标 | 室外铺装 | =936㎡
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 使用材料达标率 | =100% |  | 质量指标 | 使用材料达标率 | =100%
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100%
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 开工日期 | 2021年7月2日 |  | 时效指标 | 开工日期 | 2021年7月2日
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 | 2021年9月30日 |  | 时效指标 | 完工时间 | 2021年9月30日
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 申请县级资金 | =200万元 |  | 成本指标 | 申请县级资金 | =200万元
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 改善人居环境 | 改善 |  | 社会效益 | 改善人居环境 | 改善
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高居民生活品质 | 提高 |  | 社会效益 | 提高居民生活品质 | 提高
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >=95% |  | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >=95%
负责人： |  |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：