## Sheet2
三救三献经费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 三救三献经费
主管部门 |  | 隰县红十字会-310001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县红十字会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目用经费1万元，通过三救三献基本知识普及传播数大于100人，各级红会临时性会议及培训数大于5次，不可预知的募捐救助及助残、助困数大于5人，提高红十字的社会认知度和公信力。 |  |  |  |  | 预算执行指标情况：预算执行率：100%； 产出指标情况：项目完成及时性：及时；完成项目所需资金：10000元；募捐救助、助残、助困率：85%；宣传普及率：90%； 效益指标情况：社会公众对红十字的基本知识知晓率：90%；长效管理制度：完善； 满意度指标情况：受益人满意度：90%；
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 不可预知的募捐救助及助残、助困数 | >=5人 |  | 5人 |  | 9 | 9
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 各级红会临时性会议及培训数 | >=5次 |  | 2次 |  | 9 | 3.6 | 新冠疫情影响导致现场培训及会议减少
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 三救三献基本知识普及传播数（人次） | >=100人 |  | 100人 |  | 9 | 9
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 募捐救助、助残、助困率 | >=85% |  | 85% |  | 9 | 9
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传普及率 | >=90% |  | 90% |  | 9 | 9
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |  | 100% |  | 9 | 9
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 完成项目所需资金 | =10000元 |  | 10000元 |  | 9 | 9
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 社会公众对红十字的基本知识知晓率 | >=90% |  | 90% |  | 9 | 9
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 100% |  | 9 | 9
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | >=95% |  | 90% |  | 9 | 8.53 | 由于资金不足，救助能力有限，无法对所有的困难群众做到全部满意
总分 | [7 empty] | 100 | 94.13
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 项目实施主要解决不可预知的城乡困难居民募捐救助、助残、助困，通过三救三献基本知识普及传播提高红十字会的社会认知度和公信力度，确保资金支出规范合理。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、由于资金不足，救助能力有限，无法对所有的困难群众做到全部满意。2、因新冠肺炎疫情影响导致外出现场培训及会议次数减少。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 项目实施可调动人员积极性，确保工作顺利开展，从而在工作中加强协调能力，提高工作质量，确保各项工作保质保量。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 严格按照年初预算文件执行，资金科学预算合理，保证资金在执行过程中严格程序落实，确保账户匹配资金使用规范合理，提高财政管理效率。
|  |  | 对资金管理的建议： | 加强项目实施过程中资金管理，符合项目预算批复或相关用途，杜绝资金截留、挪用、扣留等情况。
|  |  | 项目管理的建议： | 1、严格按照预算文件，确保资金落实到位及时对困难群众给予救助，专款专用。 2、夯实基础，提高素质，加强红十字基本知识普及传播提高红十字会的社会认知度和公信力度。 3、项目资金实行规范化管理，提高项目资金的使用效益。
|  |  | 其他： | 建议财政加大红十字经费的投入，确保红十字各项公益事业良性发展。