## 临财教（2020）521号学前教育发展资金141.267(2)
临财教（2020）521号学前教育发展资金141.2672万元 -黄土中心校学前资助 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 临财教（2020）521号学前教育发展资金141.2672万元 -黄土中心校学前资助
主管部门 |  | 隰县黄土镇中心学校-219001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县黄土镇中心学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 | -- | 100 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 资助对象为我校学生（含农村建档立卡贫困家庭学生），资助标准为500/生/半年。2021年9月至于2021年12月发放到学生收中，学生大多来自农村，为家庭经济困难49人帮助因经济原因而过早放弃学业，确保贫困家庭子女顺利完成学业。 |  |  |  |  | 临财教【2020】521号 晋财教（2020）号174号关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级、市级资金，资助学前教育贫困幼儿我校26人每生500元所需资金13000元，保证困难家庭学生正常完成学业。资助学生覆盖率（%）：100%；资金拨付及时性：及时；所需资金：13000元；长效管理制度：完善；社会公众满意度（%）：95%；补助人数（人）：26人；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数（人） | =26人 |  | 26人 |  | 12.9 | 12.9
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | =100% |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 所需资金 | =13000元 |  | 13000元 |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 贫困生辍学率（%） | 0人 |  |  |  | 12.85 | 0
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 完善 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 12.85 | 12.85
总分 | [7 empty] | 100 | 87.15
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 通过教师对本班级学生的家庭情况进行了解，上报校长再上报中心校，中心校工作人员在全国扶平系统中信息进行比对核查，实现资助对象精准识别。全程公示并和扶贫系统紧密对接做到不漏掉任何一个贫困户子女。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：政策宣传渠道需要增加。学校由于城乡合并导致学生人数少，比例低。由于所有受助学生为未成年人，无法办理银行卡，所以只能转账到贫困户子女的监护人账户。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 逐渐完善相关制度，做到建档立卡贫困生资助的全程全面有章可循。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 财政应加大资金投入，提高资助力度，进一步提高建档立卡贫困户的补助标准。建立健全科学、规范的农村义务教育阶段学校预算编制制度和预算资金支付管理制度，严格按照预算办理贫困生补助支出，加强资金管理，规范资金使用，严禁挤占、截留、挪用教育扶贫经费。
|  |  | 对资金管理的建议： | 完善预算资金支付管理制度，严格按照预算办理贫困生补助支出，加强资金管理，规范资金使用，严禁挤占、截留、挪用教育扶贫经费。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强领导，保障落实，切实做到不漏掉一个真正贫困户子女；广泛宣传，营造良好的工作氛围。
|  |  | 其他： | 无