## 临财教【2021】125号下达2021城乡义务教育补助经费中央
临财教【2021】125号下达2021城乡义务教育补助经费中央、省及市级资金预算 隰县黄土中心校 公用经费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 临财教【2021】125号下达2021城乡义务教育补助经费中央、省及市级资金预算 隰县黄土中心校 公用经费
主管部门 |  | 隰县黄土镇中心学校-219001 |  |  |  | 实施单位 |  | 隰县黄土镇中心学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.93 |  | 1.93 |  | 1.93 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 1.93 |  | 1.93 |  | 1.93 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 用于我校2021年第二学期日常工作开支，为我学校顺利完成教育教学工作保驾护航。所需资金19325元。 |  |  |  |  | 用于我校日常工作开支，保障学校正常运转，推动当地教育稳步前进。拨付学生人数：521人；补助标准合理性：合理；资金拨付及时性：及时；拨付资金金额：19325元；推动学校教育教学工作：推动；长效管理机制：完善；社会公众满意度：95%；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付学生人数 | =521人 |  | 521人 |  | 12.9 | 12.9
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助标准合理性 | 合理 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 拨付资金金额 | =19325元 |  | 19325元 |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 推动学校教育教学工作 | 推动 |  | 100% |  | 12.85 | 12.85
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 |  | 88% |  | 12.85 | 11.31 | 项目管理设置不够完善
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >=95% |  | 95% |  | 12.85 | 12.85
总分 | [7 empty] | 100 | 98.46
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 结合学校实际情况，制定和完善配套的专项资金管理制度，保障专项资金的使用，对项目执行未到位为、进度执行缓慢的，采取有效的控制手段，推动项目的良性发展。提高资金使用效率。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 资金分配依据不充分长效制度不够完善。导致资金使用率较低。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 严格按照财政局要求，及时申报绩效目标，和专项资产绩效目标，如实的填报部门整体支出绩效报告，高度重视自评工作，加强预算管理、资产管理、绩效管理。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 提高重视、部门协调、全员参与、落实责任、确保预算执行有序进行和有效实施。事后监管、绩效考评、激励得当、从而提高预算执行能力
|  |  | 对资金管理的建议： | 建立健全资金管理制度，建立完善有效管理制度、明确资金使用范围。
|  |  | 项目管理的建议： | 完善制度建设、提高资金使用效率、加强财务知识培训努力提高财务人员业务能力及素质、项目实施过程中安排专人分别负责质量、环保等工作。建设协调管理统筹安排落实协调责任。
|  |  | 其他： | 无